РАБОЧИЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Развитие дивергентного мышления у детей старшего дошкольного возраста посредством введения ДиЗ-элементов в образовательный процесс ДОУ»

1. Календарный план-график приоритетного проекта

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки9 | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Принять решение о выборе муниципального проекта на Педагогическом совете | 30 | 01.09.2018 | 31.09.2018 | Протокол Педагогического совета № 2 от 27.09.2018г. | Старший воспитатель Гонтарь О.И. |
| 2. | Разработать Положение об организации проектного управления в ДОУ | 60 | 01.10.2018 | 30.11.2018 | Приказ от 03.12.2018 г. № 212-о/д | Старший воспитатель Гонтарь О.И. |
| 3. | Посетить форсайт-сессию по организации проектного управления |  |  | 30.11.2018 | Сертификат участника | Старший воспитатель Гонтарь О.И. |
| 4. | Создать Web-страницу на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту | 30 | 15.12.2018 | 15.01.2019 | mdou_23@mail.ru | Старший воспитатель С.М Горбанева |
| <Функциональное направление проекта> |
| 5. | Разработать Положения по конкурсам |  |  | 01.02.2020 |  | Старший воспитатель Гонтарь О.И. |
| 6. | Организовать информационное просвещение родителей по вопросам развития дивергентного мышления у дошкольников | 15 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Протоколы родительских собраний старших групп №7, № 6 | Воспитатели: Гуськова О.А. Жирнова О.В. |
| 7. | Организовать входной мониторинг измерения уровня дивергентного мышления | 15 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Анализ входного диагностического обследования детей старшего дошкольного возраста по тесту дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса | Старший воспитатель Гонтарь О.И. |
| 8. | Создать методическую копилку ДиЗ-элементов (каталог игр, заданий, упражнений для развития дивергентного мышления дошкольников) | 50 | 15.01.2019 | 01.03.2019 |  | Старший воспитатель Гонтарь О.И. |
| 9. | Ввести ДиЗ-элементы в образовательные области |  |  | 01.04.2019 |  | Старший воспитатель Гонтарь О.И. |
| 10. | Разработать рабочую программу по организации дополнительной платой услуги по развитию дивергентного мышления |  |  | 31.08.2019 |  | Старший воспитатель Гонтарь О.И. |
| 11. | Организовать промежуточный мониторинг измерения уровня дивергентного мышления |  |  | 25.12.2019 |  | Воспитатели: Гуськова О.А. Жирнова О.В. |
| Итого |  |  |  |  |  |

# ________________________

# 9Для рабочего плана программы в графе также указываются проекты и мероприятия программы

10 Для рабочего плана программы по проектам указываются руководители соответствующих проектов

2. Расписание работы рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Наименование рабочего органа11 | Тема совещания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектный офис | Осуществление мониторинга внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в ДОУ | 1 раз в месяц |
| <Функциональное направление проекта> |
| 2. | Рабочая группа | Обеспечение своевременного достижения показателей проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий | 2 раза в месяц |

# _____________________

# 11Для рабочего плана программы указываются руководители проектов, входящих в программу

4. Контактная информация участников рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор | Мальцева Алена Михайловна | Заведующая |  |
| 2. | Руководитель проекта | Горбанева Светлана Михайловна | Старший воспитатель |  |
| 3. | Администратор проекта | Гонтарь Оксана Ивановна | Старший воспитатель |  |
| 4. | Рабочая группа проекта | Липаткина Елена Ивановна Багина Светлана Андреевна Алексеева Екатерина Владимировна Толкачева Инна Владимировна Матюшкина Татьяна Николаевна Есенеева Муслимат Альбиевна Гуськова Ольга Александровна Чечеленко Марина Владимировна Проненко Оксана Анатольевна | Воспитатель воспитатель воспитатель воспитатель воспитатель воспитатель воспитатель воспитатель учитель-логопед |  |